КОМИТЕТ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

КОНДОЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПЕНЗЕНСКОГО  РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 29.03.2021 № 139-33/3

с. Кондоль

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области

- за 2020 год

# В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 13.11.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Кондольского сельсовета Пензенского района», руководствуясь Уставом Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области,

- Комитет местного самоуправления решил:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Комитета местного самоуправления Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области по бюджетной, налоговой и экономической политике.

Глава Кондольского сельсовета

Пензенского района Пензенской области                                              И.В. Борисова

- Утвержден

- решением Комитета местного самоуправления

- Кондольского сельсовета Пензенского района

- Пензенской области

- от 29.03.2021г. № 139-33/3

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области

- за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Кондольского сельсовета  за 2020 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 6.5 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденного постановлением администрации Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 13.11.2013г. № 92 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Кондольского  сельсовета Пензенского района» (с последующими изменениями).

В сводном годовом докладе отражены основные результаты реализации и показатели оценки эффективности реализации за 2020 год следующих муниципальных программ Кондольского сельсовета:

«Развитие Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области»;

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кондольского сельсовета  Пензенского района Пензенской области»;

«Профилактика правонарушений на территории Кондольского сельсовета  Пензенского района Пензенской области»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области»;

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Кондольский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2019-2022 годы».

Сводный годовой доклад содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2020 год согласно приложению № 1;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2020 год согласно приложению № 2;

- сведения о выполнении расходных обязательств Кондольского сельсовета, связанных с реализацией муниципальных программ согласно приложению № 3;

- показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 4.

Программа «Развитие Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области» утверждена постановлением администрации Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 23.12.2014 № 148 (с последующими изменениями).

Программа «Развитие Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области» содержит 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»;

Подпрограмма 2  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;

Подпрограмма 3  «Развитие культуры»;

Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в Кондольском сельсовете»;

Подпрограмма 5 «Благоустройство сельских территорий».

Индикаторами, по которым оценивалась результативность программы «Развитие Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области», являлись:

- ввод жилья в поселении;

- динамика  снижения зарегистрированных на территории Кондольского сельсовета пожаров;

- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;

- число муниципальных служащих прошедших аттестацию;

- обустроенная  детская игровая площадка в селе Урлейка Пензенского района Пензенской области.

Факторами, повлиявшими на ход реализации программы «Развитие Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области»   в 2020 году, явились недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности, что привело к увеличению количества зарегистрированных пожаров по сравнению с предыдущим годом, а также ограничения, установленные  в связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, приведшие к снижению выполнения показателей МБУК «Кондольский ДЦ».

Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кондольского сельсовета  Пензенского района Пензенской области» утверждена постановлением администрации Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 01.08.2017 № 49 (с последующими изменениями).

Индикаторами, по которым оценивалась результативность программы, являлись:

- случаи  проявления экстремизма и негативного отношения к лицам другой национальности;

- наличие фактов изображения свастики и иных элементов экстремистской  направленности на объектах сельской  инфраструктуры;

- совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Кондольского сельсовета.

Программа «Профилактика правонарушений на территории Кондольского сельсовета  Пензенского района Пензенской области»  утверждена постановлением администрации Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 01.08.2017 № 48 (с последующими изменениями).

Индикаторами, по которым оценивалась результативность программы, являлись:

- снижение преступлений на территории муниципального образования;

- снижение правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- снижение правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области»утверждена постановлением администрации Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 29.12.2017 № 111 (с последующими изменениями).

Индикатором, по которому оценивалась результативность программы, являлся процент оснащенности приборами учета электрической энергии сети уличного освещения.

Программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Кондольский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2019-2022 годы» утверждена постановлением администрации Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 28.11.2018 № 114 (с последующими изменениями).

Индикаторами, по которым оценивалась результативность программы, являлись:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кондольского сельсовета Пензенского района, утвержденным постановлением администрации Кондольского сельсовета Пензенского района от 13.11.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Кондольского  сельсовета Пензенского района» (с последующими изменениями).

Глава Кондольского сельсовета

Пензенского района Пензенской области                                              И.В. Борисова

- Приложение № 1

к сводному годовому докладу

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

за 2020 год

(тыс.руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Пензенского района |  |  | бюджеты поселений |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Ед. измер. | план на 2020 | факт за 2020 | % (*) | план на 2020 | Кассовые расходы за 2020 | % (*) | план на 2020 | Кассовые расходы за 2020 | % (*) | план на 2020 | Кассовые расходы за 2020 | % (*) | план на 2020 | Кассовые расходы за 2020 |  | %(*) | план на 2020 | Кассовые расходы за 2020 | %(*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.Программа Развитие Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подпрограмма 1 Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по созданию условий для жилищного строительства | Кв.м.(Ввод жилья в поселении) | 640 | 802 | 125,3 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по организации работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % (Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом) | 97 | 97 | 100 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятия по содержанию и ремонту систем водоснабжения | % (Уровень обеспеченности населения питьевой водой) | 100 | 100 | 100 | 259,4 | 259,4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 259,4 | 259,4 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятия по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства | % (Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог) | 95 | 60 | 63,2 | 2595,0 | 2423,9 | 93,4 | 800,0 | 800,0 | 100 |  |  |  | 1795,0 | 1623,9 | 90,5 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Прочие мероприятия | - | - | - | 100 | 6540,3 | 6297,6 | 96,3 |  |  |  |  |  |  | 6540,3 | 6297,6 | 96,3 |  |  |  |  |
| 1.2. Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования пожарной охраны | % (Динамика снижения на территории Кондольского сельсовета общего количества зарегистрированных пожаров) | 67 | 74 | 90,5 | 128,3 | 128,3 | 100 |  |  |  |  |  |  | 128,3 | 128,3 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятия по повышению уровня оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | % (Количество населения в зоне действия системы оповещения) | 95 | 95 | 100 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятия по совершенствованию системы противопожарного водоснабжения | % (Динамика увеличения количества исправных противопожарных водоисточников) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Подпрограмма 3 Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятия по повышению качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | Ед. (Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий), Чел. (Количество посещений культурно-досуговых учреждений), % (Повышения уровня удовлетворенности граждан Кондольского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг), Ед. (Увеличение количества платных культурно-досуговых мероприятий) | 976 13516 97 260 | 930 11807 95 -675 | 95,3 87,4 97,9 -259,6 | 4530,6 | 4530,6 | 100 | 934,3 | 934,3 |  |  |  |  | 3596,3 | 3596,3 | 100 |  |  |  |  |
| 1.4. Подпрограмма 4 Развитие муниципальной службы в Кондольском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по оптимизации штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности | Ед. (Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса), Чел. (Число муниципальных служащих прошедших аттестацию), Чел. (Число муниципальных служащих прошедших диспансеризацию) | 0 6 6 | 1 6 6 | - 100 100 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Мероприятия по внедрению антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы | % (Наличие публикаций в информационном бюллетене «Сельские ведомости» по основным вопросам местного значения поселения (Устав муниципального образования, бюджетный процесс и бюджет, Правила благоустройства)) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Прочие мероприятия | - | - | - | 100 | 4941,1 | 4871,7 | 98,6 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 100 | 4940,7 | 4871,3 | 98,6 |  |  |  |  |
| 1.5. Подпрограмма 5 Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятия по организации работ по обустройству детской игровой площадки в селе Урлейка Пензенского района Пензенской области | Шт. (Обустроенная детская игровая площадка в селе Урлейка Пензенского района Пензенской области) | 1 | 1 | 100 | 224,9 | 224,9 | 100 | 16,8 | 16,8 | 100 |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 100 |  | 193,1 | 193,1 | 100 |
| 1.5.2 | Мероприятия по организации работ по созданию и обустройству контейнерной площадки для сбора ТКО в с.Кондоль, ул.8 Марта, Пензенского района Пензенской области | Шт. (Созданная и обустроенная контейнерная площадка для сбора ТКО в с.Кондоль, ул. 8 Марта, Пензенского района Пензенской области) | 1 | 1 | 100 | 60,5 | 60,5 | 100 | 4,5 | 4,5 | 100 |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 100 |  | 52,0 | 52,0 | 100 |
| 1.6. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Расходы по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности | - | - | - | 100 | 140,0 | 140,0 | 100 |  |  |  |  |  |  | 140,0 | 140,0 | 100 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Приобретение объектов недвижимого имущества | - | - | - | 100 | 400,0 | 400,0 | 100 |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 100 |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Процентные платежи по муниципальному долгу | - | - | - | 100 | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |
| 2.Программа Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности повышение бдительности населения | % (Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Кондольского сельсовета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение мероприятия направленного на исключение случаев национальной вражды | % (Случаи проявления экстремизма и негативного отношения к лицам другой национальности); % (Наличие факторов изображения свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах сельской инфраструктуры) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Комплексное обследование объектов жизнеобеспечения | % (Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Кондольского сельсовета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение Анкетирования учащихся по вопросам религиозного экстремизма | % (Случаи проявления экстремизма и негативного отношения к лицам другой национальности); % (Наличие факторов изображения свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах сельской инфраструктуры) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка памяток для учащихся по мерам антитеррористического характера и действиям при возникновении ЧС | % (Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Кондольского сельсовета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Освещение через сайт администрации и информационный стенд по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | % (Случаи проявления экстремизма и негативного отношения к лицам другой национальности); % (Наличие факторов изображения свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах сельской инфраструктуры); % (Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Кондольского сельсовета) | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Просветительская работа среди родителей через лектории, родительские собрания на тему: укрепление нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений | % (Случаи проявления экстремизма и негативного отношения к лицам другой национальности); % (Наличие факторов изображения свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах сельской инфраструктуры) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Приобретение источников дополнительного освещения и их установка в местах массового скопления людей | % (Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Кондольского сельсовета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Программа Профилактика правонарушений на территории Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведение банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | % (Снижение преступлений на территории муниципального образования), % (Снижение правонарушений в среде несовершеннолетней молодежи) | 19 20 | 20 21 | 105,3 105 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение мероприятий по актуальным проблемам профилактики правонарушений на темы : - о реабилитации несовершеннолетних жертв правонарушений и преступлений - об организации профилактики рецидивного противоправного поведения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; - об организации комплексной помощи семьям и несовершеннолетним, находящихся в социально опасном положении | % (Снижение правонарушений в среде несовершеннолетней молодежи) | 20 | 21 | 105 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание подрастающего поколения | % (Снижение правонарушений в среде несовершеннолетней молодежи) | 20 | 21 | 105 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Разработка памяток для населения о профилактике правонарушений | % (Снижение преступлений на территории муниципального образования) | 19 | 20 | 105,3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Освещение через сайт администрации и информационный стенд по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | % (Снижение преступлений на территории муниципального образования), % (Снижение правонарушений в среде несовершеннолетней молодежи), % (Снижение правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы) | 19 20 22 | 20 21 21 | 105,3 105 95,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Проведение работы по осуществлению функции по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | % (Снижение правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы) | 22 | 21 | 95,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Принятие участия в заседании «круглых столов» по профилактике правонарушений в сфере потребительского рынка | % (Снижение преступлений на территории муниципального образования) | 19 | 20 | 105,3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение, установка, замена приборов учета электрической энергии | % (Оснащенность приборами учета электрической энергии сети уличного освещения) | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Программа Формирование комфортной городской среды муниципального образования Кондольский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство дворовых территорий МО Кондольский сельсовет Пензенского района | Ед (Количество благоустроенных дворовых территорий); % (Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий); % (Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)); % (Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц); % (Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц); % (Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц); % (Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц) | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории МО Кондольский сельсовет Пензенского района | Ед (Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования); Кв.м. (Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования); % (Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования) | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Кондольского сельсовета

Пензенского района Пензенской области                                                                                                                                             И.В. Борисова

- Приложение № 2

к сводному годовому докладу

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ

за 2020 год

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение отчет | Относительное отклонение, в % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |
| 1.Программа Развитие Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ввод жилья в поселении | кв.м. | 640 | 802 | 162 | 25,3 | Увеличение площади вводимых жилых помещений |  |
| 1.2. | динамика снижения зарегистрированных на территории Кондольского сельсовета пожаров | % | 67 | 74 | -7 | -10,4 | Нарушение правил пожарной безопасности |  |
| 1.3. | количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 976 | 930 | -46 | -4,7 | Ограничения, установленные постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», в связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции COVID-19 |  |
| 1.4. | число муниципальных служащих прошедших аттестацию | Чел. | 6 | 6 | - | - | - |  |
| 1.5. | обустроенная детская игровая площадка в селе Урлейка Пензенского района Пензенской области | Шт. | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 1.1 Подпрограмма 1 Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ввод жилья в поселении | кв.м. | 640 | 802 | 162 | 25,3 | Увеличение площади вводимых жилых помещений |  |
| 1.1.2 | уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 97 | 97 | - | - | - |  |
| 1.1.3 | уровень обеспеченности населения питьевой водой | % | 100 | 100 | - | - | - |  |
| 1.1.4 | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 95 | 60 | -35 | -36,8 | Недостаточность бюджетных ассигнований |  |
| 1.2. Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | динамика снижения на территории Кондольского сельсовета общего количества зарегистрированных пожаров | % | 67 | 74 | -7 | -10,4 | Нарушение правил пожарной безопасности |  |
| 1.2.2 | количество населения в зоне действия системы оповещения | % | 95 | 95 | - | - | - |  |
| 1.2.3 | динамика увеличения количества исправных противопожарных водоисточников | % | 100 | 100 | - | - | - |  |
| 1.3. Подпрограмма 3 Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 976 | 930 | -46 | -4,7 | Ограничения, установленные постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», в связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции COVID-19 |  |
| 1.3.2 | количество посещений культурно-досуговых учреждений | Чел. | 13516 | 11807 | -1709 | -12,6 |  |  |
| 1.3.3 | повышение уровня удовлетворенности граждан Кондольского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг | % | 97 | 95 | -2 | -2,1 |  |  |
| 1.3.4 | увеличение количества платных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 260 | -675 | -935 | -359,6 |  |  |
| 1.4. Подпрограмма 4 Развитие муниципальной службы в Кондольском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | Ед. | 0 | 1 | -1 | - | Отсутствие кандидатур |  |
| 1.4.2 | число муниципальных служащих прошедших аттестацию | Чел. | 6 | 6 | - | - | - |  |
| 1.4.3 | число муниципальных служащих прошедших диспансеризацию | Чел. | 6 | 6 | - | - | - |  |
| 1.4.4 | наличие публикаций в информационном бюллетене «Сельские ведомости» по основным вопросам местного значения поселения (Устав муниципального образования, бюджетный процесс и бюджет, Правила благоустройства) | % | 100 | 100 | - | - | - |  |
| 1.5. Подпрограмма 5 Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | обустроенная детская игровая площадка в селе Урлейка Пензенского района Пензенской области | Шт. | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 1.5.2 | созданная и обустроенная контейнерная площадка для сбора ТКО в с.Кондоль, ул. 8 Марта, Пензенского района Пензенской области | Шт. | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 2.Программа Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Случаи проявления экстремизма и негативного отношения к лицам другой национальности | % | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 2.2 | Наличие фактов изображения свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах сельской инфраструктуры | % | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 2.3 | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Кондольского сельсовета | % | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 3.Программа Профилактика правонарушений на территории Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение преступлений на территории муниципального образования | % | 19 | 20 | 1 | 5,3 | Улучшение взаимодействия с правоохранительными органами, проведение совместных рейдов |  |
| 3.2 | Снижение правонарушений в среде несовершеннолетней молодежи | % | 20 | 21 | 1 | 5 | Активизация работы кружков, участие в классных часах |  |
| 3.3 | Снижение правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | % | 22 | 21 | -1 | -4,5 | Недостаточное информирование о лицах, прибывших из мест лишения свободы |  |
| 4.Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащенность приборами учета электрической энергии сети уличного освещения | % | 7 | 7 | - | - | - |  |
| 5.Программа Формирование комфортной городской среды муниципального образования Кондольский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 5.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 5.3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 5.4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 5.5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв. м | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 5.6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 5.7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 5.8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 5.9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 5.10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | - | - | - |  |

Глава Кондольского сельсовета

Пензенского района Пензенской области                                                                                                                                             И.В. Борисова

- Приложение № 3

к сводному годовому докладу

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

за 2020 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Кондольского сельсовета Пензенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации(1) |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа | Развитие Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области | всего | х | х | х | х | х | 19820,6 | 19337,4 | 483,2 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Кондольского сельсовета | 901 | х | х | х | х | 15290,0 | 14806,8 | 483,2 |
|  |  |  | соисполнитель - МБУК «Кондольский ДЦ» | 901 | х | х | х | х | 4530,6 | 4530,6 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | всего | 901 | х | х | х | х | 9394,7 | 8980,9 | 413,8 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы – администрация Кондольского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 0110140200 | 244 | 1117,4 | 946,3 | 171,1 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0110140200 | 853 | 150,0 | 150,0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0110140210 | 244 | 327,7 | 327,7 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0110140230 | 244 | 99,0 | 99,0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 01101S3080 | 244 | 900,9 | 900,9 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 12 | 0110366120 | 244 | 158,0 | 158,0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 01 | 0110266280 | 244 | 44,3 | 30,1 | 14,2 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0110266310 | 243 | 30,0 | 30,0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0110266310 | 244 | 229,4 | 229,4 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0110266340 | 244 | 2701,3 | 2701,3 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0110266380 | 244 | 75,1 | 75,1 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0110266130 | 244 | 3014,9 | 2786,4 | 228,5 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0110266140 | 244 | 2,4 | 2,4 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0110266150 | 244 | 80,2 | 80,2 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0110266320 | 244 | 341,2 | 341,2 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0110266330 | 244 | 122,9 | 122,9 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 901 | х | х | х | х | 128,3 | 128,3 | 0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы – администрация Кондольского сельсовета | 901 | 03 | 10 | 0120165010 | 244 | 26,7 | 26,7 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 10 | 0120165020 | 244 | 101,6 | 101,6 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 | Развитие культуры | всего | 901 | х | х | х | х | 4530,6 | 4530,6 | 0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы – администрация Кондольского сельсовета, соисполнитель - МБУК «Кондольский ДЦ» | 901 | 08 | 01 | 0130105230 | 611 | 1689,9 | 1689,9 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 0130105230 | 612 | 135,3 | 135,3 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 0130171051 | 611 | 934,3 | 934,3 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 01301Z1051 | 611 | 1771,1 | 1771,1 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 | Развитие муниципальной службы в Кондольском сельсовете | всего | 901 | х | х | х | х | 4941,1 | 4871,7 | 69,4 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы – администрация Кондольского сельсовета | 901 | 01 | 04 | 0140102110 | 121 | 1822,4 | 1822,4 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140102110 | 122 | 295,1 | 295,1 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140102110 | 129 | 627,9 | 627,9 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140102200 | 244 | 722,0 | 652,6 | 69,4 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140102200 | 851 | 381,3 | 381,3 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140102200 | 852 | 10,1 | 10,1 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140102200 | 853 | 41,0 | 41,0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140180050 | 244 | 0,1 | 0,1 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140180060 | 244 | 0,1 | 0,1 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140180070 | 244 | 0,1 | 0,1 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140180080 | 244 | 0,1 | 0,1 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140202120 | 121 | 668,0 | 668,0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140202120 | 122 | 132,4 | 132,4 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0140202120 | 129 | 240,5 | 240,5 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 | Благоустройство сельских территорий | всего | 901 | х | х | х | х | 285,4 | 285,4 | 0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы – администрация Кондольского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01501L5765 | 244 | 285,4 | 285,4 | 0 |
| 6 | Прочие мероприятия муниципальной программы |  | всего | 901 | х | х | х | х | 540,5 | 540,5 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0190099030 | 244 | 40,0 | 40,0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0190099030 | 853 | 100,0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 01 | 0190040100 | 412 | 400,0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 13 | 01 | 0190020890 | 730 | 0,5 | 0,5 | 0 |

Глава Кондольского сельсовета

Пензенского района Пензенской области                                                                                                                                             И.В. Борисова

- Приложение № 4

к сводному годовому докладу

Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ

за 2020 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения i-показателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы | Фактические расходы | Полнота использования средств х | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилья в поселении | Кв.м. | 640 | 802 | 125,3 | х | х | х | х | х |
| Динамика снижения зарегистрированных на территории Кондольского сельсовета пожаров | % | 67 | 74 | 90,5 | х | х | х | х | х |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 976 | 930 | 95,3 | х | х | х | х | х |
| Число муниципальных служащих прошедших аттестацию | Чел. | 6 | 6 | 100 | х | х | х | х | х |
| Обустроенная детская игровая площадка в селе Урлейка Пензенского района Пензенской области | Шт. | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х | х |
| Итоговое значение (по программе) | х | х | х | х | 102,22 | 19 820,6 | 19 337,4 | 97,6 | 1,05 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Случаи проявления экстремизма и негативного отношения к лицам другой национальности | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Наличие фактов изображения свастики и иных элементов экстремизской направленности на объектах сельской инфраструктуры | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Кондольского сельсовета | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Итоговое значение (по программе) | х | х | х | х | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение преступлений на территории муниципального образования | % | 19 | 20 | 105,3 | х | х | х | х | х |
| Снижение правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи | % | 20 | 21 | 105 | х | х | х | х | х |
| Снижение правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | % | 22 | 21 | 95,5 | х | х | х | х | х |
| Итоговое значение (по программе) | х | х | х | х | 101,9 | 0 | 0 | 100 | 1,019 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность приборами учета электрической энергии сети уличного освещения | % | 7 | 7 | 100 | х | х | х | х | х |
| Итоговое значение (по программе) | х | х | х | х | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Кондольский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2019-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв. м | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |
| Итоговое значение (по программе) | х | х | х | х | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 |

Глава Кондольского сельсовета

Пензенского района Пензенской области                                                                                                                                             И.В. Борисова